Приложение 1

к приказу департамента социальной политики

администрации города Мегиона

от «_____» __________2018 г.

План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования

и инновационному развитию, и территории городского округа города Мегиона

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Координатор | Ответственные | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по созданию ресурсных центров | Июнь 2018 | Координаторы сетевых направлений | Руководители ОУ, ДОУ, доп. образования | 11 (одиннадцать) постояннодействующих муниципальных профессиональных педагогических сообществ (согласно проектам сессии); приказы по созданию ресурсных центров; положения работы ресурсных центров; утверждение составов рабочих групп, и назначение руководителей по организации работы ресурсных центров |  |
| 2. | Организация участия в профессиональной переподготовке по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации специалистов по темам проектов | Ежегодно | МКУ «ЦРО» | Руководители ресурсных центров | повышение квалификации педагогов |  |
| 3. | Организация участия в вебинарах, семинарах, педагогических советах, конкурсах, форумах и мастер-классах, публикации в сетевых и печатных сборниках и журналах в рамках деятельности ресурсного центра | Ежегодно | МКУ «ЦРО» | Руководители ресурсных центров | дипломы, сертификаты участника; публикации статей; разработки мероприятий |  |
| 4. | Сопровождение (консультирование) реализации проектов в образовательных организациях города Мегиона | Постоянно | МКУ «ЦРО» | Координаторы сетевых направлений | консультирование по заявкам ресурсных центров |  |
| 5. | Разработка дорожной карты по реализации проектов в ресурсных центрах города Мегиона | Июнь 2018 | Координаторы сетевых направлений | Руководители ресурсных центров | план мероприятий (дорожная карта) |  |
| 6. | Информационная поддержка ключевых мероприятий дорожной карты на официальных сайтах (страницах) ресурсных центров, в СМИ | Постоянно | Координаторы сетевых направлений | Руководители ресурсных центров | создание страницы (блока, сайта) ресурсного центра; своевременная публикация информационных блоков о проведении мероприятий |  |
| 7. | Создание методической копилки (информационного банка) в рамках тематики проекта | Постоянно | Координаторы сетевых направлений, МКУ «ЦРО» | Руководители ресурсных центров | электронный сборник методических материалов, разработок |  |
| 8. | Сбор информации об исполнении мероприятий дорожной карты | Ежемесячно | Координаторы сетевых направлений, МКУ «ЦРО» | Руководители ресурсных центров | обеспечение контроля |  |
| 9. | Презентация ресурсного центра на августовской конференции 2018 | Август 2018 | ДСП, координаторы сетевых направлений | Руководители ресурсных центров | презентация ресурсного центра |  |
| 10. | Сессия по реализации проектов | Март 2019, далее ежегодно | Координаторы сетевых направлений, МКУ «ЦРО» | Руководители ресурсных центров | отчет за период работы ресурсного центра с 01.07.2018 по 01.03.2019 |  |
| 11. | Анализ работы ресурсного центра | Июнь 2019, далее ежегодно | Координаторы сетевых направлений | Руководители ресурсных центров | Анализ по итогам работы |  |
| 12. | Подготовка отчетных материалов о работе ресурсного центра | Июнь 2019, далее ежегодно | Координаторы сетевых направлений | Руководители ресурсных центров | отчет о работе ресурсного центра за год |  |
| 13. | Обобщение и представление инновационного опыта ресурсного центра | Июнь 2019, далее ежегодно | Координаторы сетевых направлений | Руководители ресурсных центров | мастер-классы, семинары и т.п. |  |
| 14. | Составление проекта плана деятельности ресурсного центра на новый учебный год | Июнь 2019, далее ежегодно | Координаторы сетевых направлений, МКУ «ЦРО» | Руководители ресурсных центров | план работы ресурсного центра |  |